## Лист1
График Выполнения работ по бурению кустов скважин и монтажу газоотводящего трубопровода по вентиляционному штреку №823
Наименование работ |  | Август | [30 empty] | Сентябрь | [29 empty] | Октябрь | [30 empty] | Ноябрь | [29 empty] | Декабрь
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Бурение куста скважин из 3 штук (2 скважины длиной L=208 метров, 1 скважина L=180 метров), d =75мм по падению пласта под углом 50-80 по углю, коэффициент крепости fср = 1,2 с шагом бурения кустов 63м | № пучка скважин | Август 3: 1; Август 6: 2; Август 10: 2; Август 11: 3; Август 14: 4; Август 17: 4; Август 19: 5; Август 24: 6; Август 27: 7; Август 31: 7; Сентябрь 1: 8; Сентябрь 4: 9; Сентябрь 7: 9; Сентябрь 9: 10; Сентябрь 14: 11; Сентябрь 17: 12; Сентябрь 21: 12; Сентябрь 22: 13; Сентябрь 25: 14; Сентябрь 28: 14; Сентябрь 30: 15; Октябрь 5: 16; Октябрь 8: 17; Октябрь 12: 17; Октябрь 13: 18; Октябрь 16: 19; Октябрь 19: 19; Октябрь 21: 20; Октябрь 26: 21; Октябрь 29: 22; Ноябрь 2: 22; Ноябрь 3: 23; Ноябрь 6: 24; Ноябрь 9: 24
Бурение куста скважин из 3 штук (2 скважины длиной L=266 метров, 1 скважина L=230 метров), d =75мм по падению пласта под углом 50-80 по углю, коэффициент крепости fср = 1,2 с шагом бурения кустов 63м | № пучка скважин | Ноябрь 11: 1; Ноябрь 16: 2; Ноябрь 19: 3; Ноябрь 23: 3; Ноябрь 24: 4; Ноябрь 27: 5; Ноябрь 30: 5; Декабрь 2: 6; Декабрь 7: 7; Декабрь 10: 8; Декабрь 14: 8; Декабрь 15: 9; Декабрь 18: 10; Декабрь 21: 10; Декабрь 22: 11; Декабрь 24: 12; Декабрь 28: 13; Декабрь 30: 14
Монтаж газоотводящего трубопровода (длина 1 трубы – 4м,d=325мм вес 1 трубы – 95,3кг) на длину 2400м | Штук | [5 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
Монтаж тройника с тремя отводами (длина 1 тройника – 1м,d=325мм вес 1 тройника – 35кг) с шагом 63м | № тройника | Август 6: 1; Август 11: 2; Август 14: 3; Август 19: 4; Август 24: 5; Август 27: 6; Сентябрь 1: 7; Сентябрь 4: 8; Сентябрь 9: 9; Сентябрь 14: 10; Сентябрь 17: 11; Сентябрь 22: 12; Сентябрь 25: 13; Сентябрь 30: 14; Октябрь 5: 15; Октябрь 8: 16; Октябрь 13: 17; Октябрь 16: 18; Октябрь 21: 19; Октябрь 26: 20; Октябрь 29: 21; Ноябрь 3: 22; Ноябрь 6: 23; Ноябрь 11: 24; Ноябрь 16: 25; Ноябрь 19: 26; Ноябрь 24: 27; Ноябрь 27: 28; Декабрь 2: 29; Декабрь 7: 30; Декабрь 10: 31; Декабрь 15: 32; Декабрь 18: 33; Декабрь 22: 34; Декабрь 24: 35; Декабрь 28: 36; Декабрь 30: 37; Декабрь 31: 38
Монтаж трубы гофрированной (длина 1 трубы – 6м, d=75мм вес 1 трубы – 1,8кг) по 3 штуки на 1 куст, с шагом 63м | Штук | Август 6: 3; Август 11: 3; Август 14: 3; Август 19: 3; Август 24: 3; Август 27: 3; Сентябрь 1: 3; Сентябрь 4: 3; Сентябрь 9: 3; Сентябрь 14: 3; Сентябрь 17: 3; Сентябрь 22: 3; Сентябрь 25: 3; Сентябрь 30: 3; Октябрь 5: 3; Октябрь 8: 3; Октябрь 13: 3; Октябрь 16: 3; Октябрь 21: 3; Октябрь 26: 3; Октябрь 29: 3; Ноябрь 3: 3; Ноябрь 6: 3; Ноябрь 11: 3; Ноябрь 16: 3; Ноябрь 19: 3; Ноябрь 24: 3; Ноябрь 27: 3; Декабрь 2: 3; Декабрь 7: 3; Декабрь 10: 3; Декабрь 15: 3; Декабрь 18: 3; Декабрь 22: 3; Декабрь 24: 3; Декабрь 28: 3; Декабрь 30: 3; Декабрь 31: 3
Заместитель директора Молоствов А.Б.